## 工程表
様式第４号（第９条関係） | [9 empty] | 課 長 | 係 長 | 係
工 事 総 合 工 程 表（計画・実績）
工事番号： 第 号 | [8 empty] | 提出： 年 月 日
工 事 名： | [7 empty] | 住所
工事場所： 地内 | [6 empty] | 請負人 | 商号･名称
工 期： 年 月 日～ 年 月 日 | [7 empty] | 代表者名 |  |  |  | 印
| 種 別 | 金 額 | 数 量 | 換算率 | 日標準
| （細別） |  |  |  | 作業量
工 程 計 画 実 績 表
工事費計
| 消費税額 |  |  |  | 総合進捗率 ％
[6 empty] | 100 | [6 empty] | 100
| 請負額 |  |  |  |  | 90 | [6 empty] | 90
[6 empty] | 80 | [6 empty] | 80
[6 empty] | 70 | [6 empty] | 70
|  | 種別(細別)金額 |  |  |  | 60 | [6 empty] | 60
換算率＝
[6 empty] | 50 | [6 empty] | 50
直接工事費
[6 empty] | 40 | [6 empty] | 40
[6 empty] | 30 | [6 empty] | 30
計画・・・・・黒線
[6 empty] | 20 | [6 empty] | 20
| 実績・・・・・赤線 |  |  |  |  | 10 | [6 empty] | 10 | ％
特記事項（特に工程回復のためとった処置等があれば記入する。）

## 工程表記載例
様式第４号（第９条関係） | [11 empty] | 課 長 | 係 長 |  | 係
（ 記 載 例 ）
工 事 総 合 工 程 表（計画・実績）
工事番号： 第 号 | [9 empty] | 提出： 年 月 日
工 事 名： | [8 empty] | 住所
工事場所： 地内 | [7 empty] | 請負人 | 商号･名称
工 期： 年 ５月 １日～ 年 ８月１５日 | [8 empty] | 代表者名 | [5 empty] | 印
| 種 別 | 金 額 | 数 量 | 換算率 | 日標準 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8
| （細別） |  |  |  | 作業量 |  | /1 |  | /1 |  | /1 |  |  | /1 | 15
工 程 計 画 実 績 表 | 材料手配 | 1000000 | 一式 | 25% | ３０日
| 資材手配・搬入 | 2000000 | 一式 | 50% | ４０日
| 解体・撤去 | 500000 | 一式 | 12.5% | ２５日
| 据付・施工 | 200000 | 一式 | 5% | １０日
| 養生撤去 | 100000 | 一式 | 2.5% | ５日
| 試運転調整 | 200000 | 一式 | 5% | ７日 １０日
| 直接工事費 | 4000000 |  | 100%
| 諸経費 | 500000
| 工事費計 | 4500000
| 消費税額 | 225000 |  |  | 総合進捗率 ％
[6 empty] | 100 | [9 empty] | 100
| 請負額 | 4725000 |  |  |  | 90 | [9 empty] | 90
[6 empty] | 80 | [9 empty] | 80
[6 empty] | 70 | [9 empty] | 70
|  | 種別(細別)金額 |  |  |  | 60 | [9 empty] | 60
換算率＝
[6 empty] | 50 | [9 empty] | 50
直接工事費
[6 empty] | 40 | [9 empty] | 40
[6 empty] | 30 | [9 empty] | 30
計画・・・・・黒線
[6 empty] | 20 | [9 empty] | 20
| 実績・・・・・赤線 |  |  |  |  | 10 | [9 empty] | 10 | ％
特記事項（特に工程回復のためとった処置等があれば記入する。）
工程表は、計画と実績各１部提出していただきますので、工程及び種目内訳については詳細に記載ください。 不明な点がある場合は、必ず事務局担当までご連絡ください。
換算率は直接工事を１００とし各工事の比率を出すこと
契約工期の期間で程表作成
契約書の内容記載
着手日・実施竣工日と合わせる
工程表の計画線 は、着工日から換算率による計画線を記載すること
目標作業量は、実績日を赤で記載すること